## Sheet1
Item | time axis 2021-02-01 to 2021-04-24
CAD for Locking Mechanism | bar: 2021-02-01 to 2021-02-09
Order Spring Test Parts | bar: 2021-02-01 to 2021-02-03
Machine Spring Test Parts | bar: 2021-02-08 to 2021-02-12
DR5 | bar: 2021-02-11 to 2021-02-17
Build Spring Test Prototype | bar: 2021-02-17 to 2021-02-19
Order Locking Proto Parts | bar: 2021-02-17 to 2021-02-19
Test Spring | bar: 2021-02-17 to 2021-02-19
High Res Project Photo | bar: 2021-02-16 to 2021-02-19
CAD for Opening Mechanism | bar: 2021-02-21 to 2021-02-27
Order Opening Test Parts | bar: 2021-02-24 to 2021-02-26
Machine Locking Test Parts | bar: 2021-02-28 to 2021-03-05
Build Locking Test Prototype | bar: 2021-03-03 to 2021-03-05
Poster | bar: 2021-02-26 to 2021-03-04
Test Locking Mechanism | bar: 2021-03-11 to 2021-03-13
Machine Opening Test Parts | bar: 2021-03-10 to 2021-03-16
Build Opening Test Prototype | bar: 2021-03-14 to 2021-03-16
Operation Manual | bar: 2021-03-13 to 2021-03-19
Test Openeing Mechanism | bar: 2021-03-20 to 2021-03-22
Fishish Final Prototype CAD | bar: 2021-03-20 to 2021-03-24
Order Final Prototype Parts | bar: 2021-03-22 to 2021-03-24
Machine Final Prototype Parts | bar: 2021-03-25 to 2021-04-03
Build Final Prototype | bar: 2021-04-01 to 2021-04-03
DR6 | bar: 2021-03-16 to 2021-03-22
Test Final Prototype | bar: 2021-04-01 to 2021-04-03
Final Report | bar: 2021-04-07 to 2021-04-13
Engineering Design Day | bar: 2021-04-08 to 2021-04-14
Final Demonstration | bar: 2021-04-09 to 2021-04-15
Assignments | bar: 2021-02-01
Order Parts | bar: 2021-02-01
Machine Parts | bar: 2021-02-01
Build Prototype | bar: 2021-02-01
Test Prototype | bar: 2021-02-01
CAD | bar: 2021-02-01